**Этапы проведения II Республиканского конкурса инновационных научно-технических проектов учащихся образовательных учреждений Республики Татарстан «Перспектива».**

***I этап (01.10.06-01.11.06 гг.).***

1. *Оповещение о начале, условиях и порядке проведения конкурса «Перспектива»;*
2. *На местах проводится подготовительная работа в образовательных учреждениях по подбору кандидатур - участников конкурса и определению желаемого направления работы, согласно приведенному перечню (см. п.1.2) и направляется заявка (приложение №1) на участие в конкурсе.*

***II этап (01.11.06-15.11.06 гг.).***

1. *В соответствии с отобранными заявками организационный комитетом конкурса определяются ВУЗы, которые закрепляются за учебным заведением, участвующим в конкурсе.*
2. *Организационный комитет определяет кураторов, рекомендуемых ВУЗами (Приложение № 2), и закрепляет их за участниками.*
3. *Для кураторов и ответственных исполнителей конкурса в образовательных учреждениях проводится обучающий семинар, посвященный особенностям проведения конкурса «Перспектива», а также основам инновационного бизнеса и защите интеллектуальной собственности.*

***III этап (15.11.06-15.02.07 гг.)***

1. *В учебных заведениях, учащиеся которых подали заявки на участие в конкурсе, проводятся собрания участников конкурса, кураторов и ответственных исполнителей.*
2. *На собрании окончательно определяются направления и темы проектов и заполняется форма заявки (Приложение № 3), заполнение которой, является основанием для участия в конкурсе.*
3. *На данном этапе в обязанности куратора входит контроль и всесторонняя консультационная поддержка участника конкурса и его проекта.*
4. *Участник конкурса должен в соответствии с заявленным расписанием исполнить проект в его физической части (изготовление модели, действующего образца и т.д. в соответствии с заявленной целью проекта).*

*В срок до 15 февраля текущего года куратор должен обеспечить отправку сводных отчетов по проекту в организационный комитет (Приложение № 4).*

***IV этап (16.02.07-23.03.07 гг.)***

1. *Экспертный совет из представителей вузов и организаций инновационной направленности оценивают представленные работы;*
2. *Участники прошедшие в финал по предварительным результатам делают презентацию своей работы,****вновь****оцениваемую членами экспертного совета. По итогам защиты работ конкурсантами определяются победители и лауреаты конкурса.*

*По итогам конкурса Министерство образования и науки РТ для победителей конкурса планирует проведение профильной смены с привлечением специалистов в области инновационного деятельности.*

*Предоставляется консультационная поддержка для участия в следующих конкурсах на соискание грантов:*

1. *«Ползуновские гранты» (*[*www.astu.secna.ru*](http://www.astu.secna.ru/)*и*[*www.fasie.ru*](http://www.fasie.ru/)*)*
2. *50 лучших инновационных идей РТ (*[*www.ivfrt.ru*](http://www.ivfrt.ru/)*)*